Informacja z realizacji projektu systemowego

Powiatowego Urzędu Pracy w Sochaczewie w 2010 roku

Projekt współfinansowany ze środkow Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 Priorytet VI RYNEK PRACY OTWARTY DLA WSZYSTKICH Działanie 6.1 POPRAWA DOSTEPU DO ZATRUDNIENIA ORAZ WSPIERANIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W REGIONIE Poddziałanie 6.1.3 poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych

Z dniem 31 grudnia 2010 roku dobiegł końca kolejny etap realizacji projektu systemowego pod nazwą  „Dziś osoba bezrobotna, a jutro… człowiek sukcesu zawodowego”.

Całkowita wartość projektu na 2010 rok wynosiła 1 989 199,27 PLN, w tym:
1 690 819,38 PLN to kwota dofinansowania (stanowiąca 85% wartości projektu),                         a 298 379,89 PLN to wkład własny (stanowiący 15% wartości projektu- środki te pochodziły                 z Funduszu Pracy), z czego wydatkowaliśmy  blisko 100%  środków.

Celem ogólnym projektu był wzrost zatrudnienia i statusu zawodowo-społecznego                                240 beneficjentek/beneficjentów zarejestrowanych w PUP Sochaczew, a w szczególności beneficjentek/beneficjentów znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy(wymienionych w art.49 pkt 1-3 Ustawy  z dn. 20.04.04r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy –            Dz. U. Nr 69 z 2008r.poz. 415 z późniejszymi zmianami ).

Celami szczegółowymi projektu było zwiększenie u beneficjentek/beneficjentów:                cech społecznych takich jak: wzrost wiedzy i umiejętności z zakresu poruszania się po rynku pracy, współdziałania w zespole, korzystania z technologii informatycznych, poziomu kwalifikacji zawodowych, możliwości zdobycia doświadczenia zawodowego, postaw przedsiębiorczych przyczyniających do rozwoju własnej działalności  gospodarczej i tworzenia nowych miejsc pracy.

Uczestnikami naszego projektu była grupa 240 osób bezrobotnych zarejestrowanych             w tutejszym Urzędzie, w tym 112 kobiet i 128 mężczyzn. Z ogólnej liczby osób  przystępujących do projektu :

-    51  osób to osoby posiadające status długotrwale bezrobotnych,

-  119  osób to beneficjenci zamieszkujący obszary wiejskie.

Spośród 240 osób uczestniczących w projekcie 9 osób przerwało w nim udział z różnych przyczyn, a pozostałe 231 zakończyło udział w projekcie zgodnie z zaplanowaną dla nich ścieżką uczestnictwa.

W ramach realizacji projektu w 2010 roku:

1. Podpisaliśmy 61 umów z pracodawcami na podstawie  których 78 osób odbyło staże

w zakładach pracy.  Dzięki udziałowi w tej formie wsparcia Beneficjenci uzyskali

niezbędne doświadczenie  zawodowe,  a także nowe kwalifikacje i umiejętności zawodowe.

W okresie odbywania stażu osobie bezrobotnej przysługiwało:

- stypendium  wypłacane przez Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie,

- 2 dni wolne za każde 30 dni kalendarzowe odbywania stażu,

- zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca odbywania stażu.

2. Zorganizowaliśmy szkolenia grupowe dla 104 osób z zakresu:

  - Profesjonalny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych  i fakturowaniem komputerowym dla 9 osób,

  - Magazynier-kierowca wózków jezdniowych (widłowych) z napędem silnikowym wraz z modułem bezpiecznej wymiany butli dla 10 osób,

  - Podstawy księgowości z obsługą komputera dla 15 osób,

  - Kadry, płace z komputerem oraz elementy HR dla 20 osób,

  - Kurs dla operatora koparko-ładowarki wszystkie typy klasa III, koparki jednonaczyniowej klasa III dla 20 osób,

  - Komputer- kurs podstawowy dla 20 osób,

  - Magazynier z umiejętnością obsługi komputera i uprawnieniami na wózki jezdniowe             z napędem silnikowym dla 10 osób.

W okresie odbywania szkolenia osobie bezrobotnej przysługiwało:

- stypendium wypłacane przez Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie,

- zwrot kosztów  przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca odbywania szkolenia.

Wszystkie osoby skierowane na w/w szkolenia ukończyły je z wynikiem pozytywnym,                     otrzymały certyfikaty/zaświadczenia potwierdzające nabyte kwalifikacje zawodowe.

Po ukończeniu w/w szkoleń (stan na dzień 31.12.2010r.) 35 osób podjęło zatrudnienie.

3.  Udzieliliśmy 58 Beneficjentom pomocy w formie jednorazowych środków na

podjęcie działalności gospodarczej .

4.  Wszystkim uczestnikom projektu udzieliliśmy pomocy w formie pośrednictwa

pracy.

5.  Poradnictwem zawodowym w postaci konsultacji indywidualnych bądź

warsztatów grupowych objęliśmy ogółem 240 Beneficjentów projektu.

Dodatkowe informacje na temat projektu udzielane są w:

Powiatowym Urzędzie Pracy w Sochaczewie
         ul. Kusocińskiego 11, 96-500 Sochaczew
              tel. (046) 862-24-24, fax. (046) 862-33-93 wew. 147

www.pup.sochaczew.pl

e-mail: sekretariat@pup.sochaczew.pl

Opracowała:

Małgorzata Bogusiewicz

Specjalista ds. programów